## Sheet1
FECHA | DESCRIPCIÓN TAREA | RESPONSABLE
2021-06-19 | Reunión General. Objetivo: centrar esfuerzos | Antonela, Santiago, Juan Manuel
2021-06-20 | Comenzar a pensar como modelar el contenido | Juan Manuel
2021-06-21 | Comenzar a pensar como modelar el ABM USUARIO | Antonela, Santiago
2021-06-22 | Problemas con el login: no se valida el username | Santiago
2021-06-23 | Se avanza con la implementación del ABM | Antonela
2021-06-24 | Reunión General. Objetivo: avances personales | Antonela, Santiago, Juan Manuel
2021-06-25 | Continuan problemas con el login: se requiere remodelar la estrategia del algoritmo | Santiago
2021-06-25 | No hubo avances: Antonela y Juan Manuel rindieron examen | Antonela, Juan Manuel
2021-06-25 | Santiago no pudo continuar por falta de tiempo, proxima semana se redoblarán esfuerzos | Santiago
2021-06-26 | Avances personales | Antonela, Juan Manuel, Santiago
2021-06-27 | Avances personales | Antonela, Juan Manuel, Santiago
2021-06-27 | Reunión General. Objetivo: mostrar avances | Antonela, Juan Manuel, Santiago
2021-06-28 | Antonela Logra resolver el ABM, consultará a Gustavo el miercoles 30 para mejorar errores | Antonela
2021-06-28 | Juan Manuel avanza sobre el contenido | Juan Manuel
2021-06-29 | Antonela resolvio pequeños detalles en su código | Antonela
2021-06-29 | No hay avances por parte de Santiago, intentó continuar con resolución para login | Santiago
2021-06-30 | Antonela realiza consultas con Gustavo | Antonela
2021-06-30 | Reunión General. Objetivo: Integrar las partes realizadas | Antonela, Santiago, Juan Manuel
2021-07-01 | Sin avances por parte de Santiago, rindió exámen | Santiago
2021-07-01 | Se elimina el logueo por mail realizado por Antonela | Antonela
2021-07-01 | Reunión General. Objetivo: Simplificar funcionalidades | Antonela, Santiago, Juan Manuel
2021-07-02 | Antonela finaliza con su revisión | Antonela
2021-07-02 | Juan Manuel finaliza con su revisión | Juan Manuel
2021-07-02 | A espera de reunión | Gustavo
2021-07-02 | Reunión General. Objetivo: Centrar esfuerzos dado el plazo extendido por Gustavo | Antonela, Santiago, Juan Manuel
2021-07-02 | Inicialización de refactoreos del sistema | Antonela, Santiago, Juan Manuel
2021-07-03 | Se avanza con el rediseño de los permisos de usuario y administrador | Antonela, Santiago
2021-07-03 | Se decidió separar el proyecto en librerias separadas | Antonela, Santiago
2021-07-04 | Se comenzó a plantear y trabajar acerca de la validación en los datos | Antonela, Santiago
2021-07-04 | ABM: refactorización en funcionalidad | Antonela, Santiago, Juan Manuel
2021-07-04 | Persistencia: refactorización en funcionalidad. | Antonela, Santiago
2021-07-04 | Problemas en edición y Eliminación de ABM, revisamos estrategias y continuamos | Antonela, Juan Manuel, Santiago
2021-07-04 | Busquedas de contenido y usr | Antonela, Santiago
2021-07-04 | Listar Usuarios y Contenidos | Antonela, Santiago
2021-07-04 | Mostrar mensajes (no concluido) | Antonela, Santiago
2021-07-04 | Refactorizamos detalles en validaciones | Antonela, Santiago, Juan Manuel